Umowa Nr ZP.272.1………………….2015

zawarta w Prusicach w dniu ……………….. 2015 roku, pomiędzy:

Gminą Prusice ul. Rynek 1, 55-110 Prusice reprezentowaną przez:

# Igora Bandrowicza – Burmistrza Miasta i Gminy Prusice

przy kontrasygnacie:

Teresy Czanieckiej  - zastępcę Skarbnika Miasta i Gminy Prusice

NIP 915 16 03 758

REGON 931935106

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

…………………….. z siedzibą w ……………………………, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców przy Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ………………. KRS pod numerem ………….,

reprezentowanym przez:

…………………………………

zwanymi dalej WYKONAWCĄ.

na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego,

o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest realizacja zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą zał. nr 1 do umowy, SIWZ i niniejszą umową, zadania obejmującego roboty budowlane w ramach zadania pn. „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1330D” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie zamówienia, które zostało podzielone na cztery etapy robót:

  - Odcinka od km 0+000 do km 0+825 w stronę Kaszyc Wielkich oraz odcinka od ul. Kaszyckiej km 0+000 w stronę Pietrowic Małych km 0+222 – ul. Kolejowa
w Prusicach – I etap;

  - Odcinka od km 0+825 do km 6+045 odnowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego – II etap;

  - Odcinka od km 6+128 do km 7+265 – chodnik dwustronny w miejscowości Kaszyce Wielkie – III etap;

  - Odcinka – ul. Powstańców Śląskich w Prusicach – wykonanie chodników – IV etap;

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają dokumentacje projektowe w tym      przedmiary robót stanowiące załącznik nr 3 do umowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego dokumentacje projektowe, decyzję pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz, że zapoznał się z terenem budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, określone w ust. 1 i 2 zgodnie z  dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami, a także zasadami wiedzy fachowej.

- Zamawiający nie odpowiada za istniejącą infrastrukturę podziemną nie zinwentaryzowaną na mapach sytuacyjno-wysokościowych (zasadniczych). W  sytuacji kolizji z infrastrukturą podziemną urządzeń, Wykonawca zabezpieczy miejsce, wezwie odpowiednie służby i pokryje koszty związane z odbudową urządzeń, które ulegną zniszczeniu.

§ 2.

TERMIN REALIZACJI ROBÓT

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy.

- Strony ustalają termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy na 31 października 2015 roku.

- Określony w § 1 przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę zgodnie
z harmonogram rzeczowo-finansowym w którym został dokonany podział na cztery etapy realizacji umowy oraz terminy ich wykonania. Podział na etapy został dokonany jedynie w celu umożliwienia Wykonawcy rozliczenia wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy w pięciu częściach na podstawie 4 faktur częściowych i jednej faktury końcowej
i nie określa cen ryczałtowych za poszczególne etapy.

§ 3.

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto, tj. wraz z podatkiem VAT, w wysokości:

cyfrowo: ………………. zł (słownie: …………………………. złotych ……./100)

kwota netto wynosi: ………………….. zł (słownie: …………….. złotych ……/100)

podatek VAT wynosi ……………… zł (słownie: ……………….. złotych ……./100)

- Określone w ust. 1 wynagrodzenie płatne będzie w czterech częściach na podstawie
4 faktur wystawionych za zrealizowane etapy robót w następującej wysokości:

  - do 25 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto tj……zł……płatne po odbiorze etapu I,

  - do 25 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto tj……zł……płatne po odbiorze etapu II,

  - do 15 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto tj……zł…płatne po odbiorze etapu III,

  - do 35 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto tj…….zł……płatne po odbiorze etapu IV,

- Określone w ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi koszty: zabezpieczenia terenu w najbliższym sąsiedztwie prowadzonych prac ziemnych np. folią budowlaną grubości od 0,3 do 0,5mm przed odkładem gruntu na istniejącej nawierzchni np. trawników itp., robót przygotowawczych, robót porządkowych, wykonanie (w miarę potrzeb) technologicznych dróg dojazdowych do miejsca prowadzenia robót, zabezpieczenia istniejących drzew,  naprawy zniszczonej infrastruktury podziemnej np. drenażu, w uzasadnionych sytuacjach wykonanie robót minikoparkami,
a w szczególnych przypadkach także wykonanie robót ziemnych ręcznie, wywiezienia, docelowego składowania i unieszkodliwienia odpadów, zabezpieczeń BHP oraz Ppoż., organizacji i utrzymania zaplecza, dostawy na teren budowy wyrobów budowlanych i innych wyrobów oraz ich zabezpieczenia w okresie przed wbudowaniem, zabezpieczenia narzędzi oraz urządzeń Wykonawcy, czasowego zajęcia pasa drogowego, zaprojektowania, zatwierdzenia i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu, przeprowadzenia wymaganych prób, pomiarów oraz badań zagęszczenia gruntu, wykonania dokumentacji powykonawczej, zawierającej między innymi szkice geodezyjne z wykazem współrzędnych wysokościowych a także poniesienie kosztów zaewidencjonowania tej inwentaryzacji będącej elementem odbioru w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Trzebnicy, zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robót zarówno przed przystąpieniem do robót budowlanych jak i po ich zakończeniu oraz innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania  przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli na skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie przedmiotu zamówienia groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać niniejszą umowę.

- Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót
i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, z zastrzeżeniem ust. 8.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało określone w ofercie Wykonawcy na  podstawie danych wyjściowych do kosztorysowania, tj.:

stawki roboczogodziny kosztorysowej – ..... zł

wskaźnika kosztów pośrednich – ...... %

wskaźnika kosztów zakupu materiałów -  .... %

wskaźnika zysku – ....  %.

- Wskaźniki określone w ust. 7 również stanowić będą, jako wartości maksymalne, podstawę ustalenia wynagrodzenia w przypadku określonym w ust. 10.

- W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określonego w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 5 i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

- Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmniejszenia zakresu zadania opisanego w § 1 ust. 1 umowy określone § 1 ust. 1 umowy, wynagrodzenie, zostanie pomniejszone w oparciu o dane wyjściowe do kosztorysowania określone w ust. 7.

- Wykonawca oświadcza, że  zapoznał  się  z  terenem robót i rodzajem robót  oraz  zdobył informacje niezbędne do prawidłowej wyceny robót. W związku z powyższym wyklucza  się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z błędnym skalkulowaniem robót  objętych przedmiotem zamówienia.

- Na dzień podpisania umowy, Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu kosztorysy ofertowe, sporządzane wyłącznie dla potrzeb rozliczenia otrzymanej dotacji z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”. Kosztorysy ww. zostaną wykonane:

- w takim samym układzie elementów jak przedmiar robót,

-  w oparciu o nakłady rzeczowe analogiczne do tych, które były podstawą opracowania przedmiaru robót stanowiących podstawę wyliczenia ceny ofertowe.

§ 4.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 umowy, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy:

  - uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy. Spotkania odbywać się będą
w siedzibie Zamawiającego min. raz na tydzień.

  - używać materiały i urządzenia:

    - oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi,

    - znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,

    - dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami,

    - oznaczone Znakiem Budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta,

  - zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć miejsce realizacji przedmiotu zadania oraz zaplecze budowy (w tym znaleźć teren pod zaplecze) w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie wykonywania robót
i w jej obrębie oraz zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich, ponosić koszty zużycia wody, energii, zrzutu ścieków, zapewnić dostawę mediów,

  - utrzymywać miejsce realizacji przedmiotu zadania w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne,

  - przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach (w tym zawiadomić odpowiednie organy zgodnie z postanowieniami tych uzgodnień),

  - postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) oraz postępować zgodnie z  ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz w razie potrzeby zgłaszać informacje o wytwarzanych odpadach do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Trzebnicy oraz Zamawiającego,

  - zapewnić na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub unieszkodliwienia, łącznie z kosztami unieszkodliwiania,

  - sporządzić – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 ze zm.) – przed rozpoczęciem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezwłocznie przekazać 1 egzemplarz planu „BIOZ” Zamawiającemu,

  - sporządzić, zatwierdzić, zorganizować i wdrożyć tymczasową organizację ruchu drogowego (także w zakresie organizacji ruchu komunikacji zbiorowej) zgodnie
z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzenia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

  - zamontować oraz rozebrać tymczasowe znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz zapewnić bieżące utrzymywanie oznakowania w trakcie robót z uzupełnianiem zniszczonych lub uszkodzonych elementów,

  - utrzymać w czystości koła i podwozia pojazdów wyjeżdzających z placu budowy,

  - uzyskać zgodę właściwych organów na tymczasowe zajęcie pasów drogowych,

  - zapewnić obsługę geotechniczną i geodezyjną, w tym wykonać inwentaryzację powykonawczą i przekazać ją Zamawiającemu w 3 egzemplarzach,

  - natychmiastowo i skutecznie usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

  - zapewnić stały dozór nad mieniem oraz zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej,

  - prowadzić roboty w sposób bezpieczny, w szczególności przestrzegając przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych,

  - prowadzić roboty rozbiórkowe i budowlane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

  - przed zgłoszeniem do odbioru przedmiotu umowy wykonać z wynikiem pozytywnym wszelkie przewidziane przepisami prawa próby, badania, uzgodnienia nadzorów i odbiory, a ich wyniki przekazać Zamawiającemu,

  - opracować i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (w 2 egzemplarzach)

  - uporządkować teren budowy po wykonaniu robót oraz zdemontować obiekty tymczasowe,

  - uczestniczyć, na żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji  lub rękojmi,

  - zgłaszać gotowość do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu, do odbioru częściowego wykonane elementy robót i odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz uczestniczyć w odbiorach,

  - zabezpieczać mienie ruchome i nieruchome w miejscu wykonywania prac przed uszkodzeniem (w razie konieczności przetransportować zagrożone uszkodzeniem mienie ruchome w miejsce bezpieczne, na okres prowadzenia robót),

- Wykonawca przy wykonywaniu umowy zobowiązany jest dochować staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz celem umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy.

- Przed dokonaniem zamówienia materiałów Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu  propozycję materiału celem akceptacji.

- Zamawiający zobowiązany jest zapewnić nadzór inwestorski oraz nadzór autorski.

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy tereny budowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy planowany harmonogram kolejności wykonywania poszczególnych etapów zadania. Harmonogram będzie określał lokalizację i czas (datę) miejsca wykonywania robót.

- Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  teren robót z chwilą jego przejęcia.

§ 5.

ODBIÓR PRAC

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiory cząstkowe - którym będą podlegały  roboty zanikające i ulegające zakryciu,

  - odbiory częściowe - obejmujące wykonanie i oddanie do użytku I, II, i III etapu robót,

  - odbiór końcowy całego przedmiotu umowy w ramach, którego zostanie przeprowadzony także obiór IV etapu robót.

- Odbiorom robót cząstkowych będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu,
z tym że odbiór tych robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiemu wpisem do dziennika budowy.

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru częściowego, będą wykonane bez usterek roboty składające się na etapy Nr I, II, III określone w § 1 ust. 2 i załączniku nr 2 do umowy. Przed zgłoszeniem do odbioru częściowego etapu robót, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do przystąpienia do użytkowania przez Zamawiającego etapu robót.

- Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania całego przedmiotu umowy i gotowości do odbioru końcowego łącznie z Etapem IV. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę.

- Rozpoczęcie czynności odbioru częściowego i końcowego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 10 dni, licząc od daty pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru częściowego lub końcowego wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zawiadomienia o powyższym Zamawiającego.

- Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Wykonawca sporządzi, skompletuje i przekaże komisji odbiorowej wszystkie dokumenty potrzebne do dokonania odbioru końcowego, w tym m. in.:

1) oświadczenie kierownika budowy:

a)	o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i przepisami,

b)	o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

3)	protokoły badań i sprawdzeń (m. in. wszystkich instalacji, wykonane przez uprawnione osoby);

4)	inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

5) dokumentację powykonawczą z odnotowanymi zmianami nieodstępującymi w sposób istotny od projektu, dokonanych podczas wykonywania robót,

6) instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, a także (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika robót),

7) pozytywne (bez uwag) protokoły odbioru pasa drogowego, po wykonaniu robót decyzję umieszczenia urządzeń w pasie drogowym – w sytuacjach  umiejscowienia przyłączy w drogach publicznych.

- Brak ww. dokumentów skutkować może odmową odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający odmówi odbioru końcowego, jeżeli nie został wykonany cały przedmiot umowy lub ma on wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z umową.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze końcowym wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może:

- żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin;

- obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady nie są istotne.

- odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie  odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu.

§ 6.

WARUNKI PŁATNOŚCI

      - Rozliczenie wykonanego przedmiotu umowy będzie dokonane trzema fakturami częściowymi oraz fakturę końcową.

      - Faktury częściowe wystawione będą na podstawie bezusterkowych protokołów odbiorów częściowych wykonanych etapów I, II, III podpisanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.

      - Faktura końcowa zostanie wystawiona na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego faktycznie wykonanego całego przedmiotu umowy łącznie z etapem IV, podpisanego przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego.

      - Faktury częściowe oraz faktura końcowa płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr     ……………………………………………...

      - Za dzień zapłaty faktury uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - Zamawiający oświadcza, że posiada NIP: 915-16-03-758.

      - Fakturę końcową, należy wystawiać na Gminę Prusice, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice, NIP: 915-16-03-758.

      - Protokoły odbiorów częściowych oraz protokół odbioru końcowego będą wskazywały wydzielone elementy robót wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców. Podstawę do wystawienia faktur częściowych oraz faktury końcowej oprócz protokołów odbiorów częściowych i protokołu odbioru końcowego będzie stanowić:

1) kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę lub podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane przez niego w ramach umowy roboty łącznie
z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty, zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem* (dowód potwierdzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom).

2) oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy i podwykonawcy całości wynagrodzenia za wykonane przez niego
w ramach przedmiotu umowy roboty.  *)

§ 7.

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia  brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego albo ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, określonego § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki,

  - w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

  - w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,*)

  - w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, *)

  - w razie nieprzedłużenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, *)

  - w razie nie dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty określonego w § 10 ust. 7 – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, *)

  - za bezzasadne zgłoszenie zakończenia robót do odbioru lub nie zgłoszenie robót do odbioru po ich wykonaniu w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 10 ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. *)

§ 8.

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

- Na przedmiot umowy wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie.

- Na przedmiot umowy wykonawca udziela 60 miesięcznej rękojmi. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez  Zamawiającego wady.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

- Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

- Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy wykonany przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców.*)

§ 9.

NADZÓR NAD PRACAMI

- Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego będzie sprawować inspektor nadzoru w specjalności drogowej ………………………….. posiadający uprawnienia zawodowe nr ……………………….. wydane przez ……………………….

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) i jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielami Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie kierownik robót w specjalności drogowej ………………….. posiadającego uprawnienia zawodowe nr ewidencyjny …………………… wydane przez …………………..,

§ 10.

WARUNKI  REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW (zasada zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami)

- O zawarciu umowy z podwykonawcą  lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych, których zakres Wykonawca wskazał w ofercie, Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego.

- Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać zapis zobowiązujący podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty zrealizowane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę stanowiące przedmiot tej umowy, w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Ustala się zakres rzeczowo – finansowy robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców zgodnie z treścią zał. nr 4 do niniejszej umowy.

- Wykonawcy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany.

- Zamawiający w terminie 7 dni (roboczych) od otrzymania ww. dokumentów może wnieść zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmiany.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność oryginałem kopię zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmiany.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ustępie powyżej jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 7).

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lun usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- W razie dokonania przez Zamawiającego zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku określonym w ust. 9, wynagrodzenia określone w § 3 ust. 1 umowy należne Wykonawcy za wykonanie umowy wygasa w części dokonanej zapłaty.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zapisy w niniejszej umowie odnośnie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio także do zmiany tej umowy o podwykonawstwo.

*) dotyczy realizacji umowy przy pomocy podwykonawców.

§ 11.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (z zaokrągleniem do pełnych 100 zł) tj. ………….. zł (słownie: ……………… złotych) w formie: ………………….

- Strony ustalają, że:

  - 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót,

  - 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane to jest po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi za wady.

- Jeżeli Wykonawca zażąda gwarancji zapłaty za roboty budowlane, Zamawiający udzieli żądanej gwarancji z uwzględnieniem okresu niezbędnego do przeprowadzenia wyboru gwaranta.

§ 12.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego albo zaniedbuje bądź przerywa prace ze swojej winy na okres dłuższy niż 10 dni lub opóźnia się z wykonaniem robót,

  - Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy lub nie kontynuuje robót mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego.

- Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 30 dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy.

- Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia, których zakres zostanie określony w protokole.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych).

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 10 ust. 9, lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. *)

§ 13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień w ust. 3.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem możliwości dokonania takiej zmiany w przypadkach przewidzianych w ust. 8 i 8a (art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych).

- Wykonawca może przenieść prawa wynikającego z umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,
w zakresie zmian korzystnych dla zamawiającego.

9. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, również w przypadku:

  - zmiany osoby wskazanej w ofercie, na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania powierzonych prac po przedstawieniu
i zaakceptowaniu przez zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w niniejszej SIWZ lub na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w niniejszej SIWZ,

  - zmiany kolejności i terminów wykonania etapów robót budowlanych wskazanych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym przy zachowaniu terminu określonego
w § 2 ust. 2 umowy.

  - zmiany wysokości podatku VAT,

  - zmiany terminu realizacji robót, w przypadku klęsk żywiołowych lub występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych do wykonania prac zgodnie z ich technologią. Termin realizacji robót ulegnie przesunięciu o ilość dni trwania klęski żywiołowej i ilość dni, w których panowały niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z ich technologią,

  - wystąpienia robót dodatkowych, których wykonanie uzależnia termin wykonania zamówienia podstawowego.

10. Umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa (2) egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden (1) egzemplarz Wykonawca.

11.Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- oferta Wykonawcy - załącznik nr 1,

- wykaz etapów – załącznik nr 2,

- przedmiary robót - załącznik nr 3.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

## Załącznik nr 2 do umowy nr  ZP.272.1………………….2015 r.

## Etapy prac

| ETAP/TERMIN | ZAKRES PRAC | TERMIN REALIZACJI ETAPU | CENA BRUTTO wynagrodzenia umownego |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAP I: | - Odcinka od km 0+000 do km 0+825 w stronę Kaszyc Wielkich oraz odcinka od ul. Kaszyckiej km 0+000 w stronę Pietrowic Małych km 0+222 – ul. Kolejowa w Prusicach; | 31.10.2015 r. |  |
| ETAP II: | - Odcinka od km 0+825 do km 6+045 odnowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego; | 14.08.2015 r. |  |
| ETAP III: | - Odcinka od km 6+128 do km 7+265 – chodnik dwustronny w miejscowości Kaszyce Wielkie; | 30.09.2015 r. |  |
| ETAP IV: | - Odcinka – ul. Powstańców Śląskich w Prusicach – wykonanie chodników; | 17.07.2015 r. |  |
| Razem: |  |  |

WYKONAWCA		   				ZAMAWIAJĄCY