Prusice, dnia 10 sierpnia 2015 r.

ZWZGB/1/1/2015

ZMIANA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU

NR ZWZGB/1/2015

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego przez Gminę Prusice na realizację zadania pn. Budowa budynku administracyjnego z zapleczem socjalnym dla Związku Gmin „Bychowo” oraz Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- punkt XVII. 5.4 otrzymuje brzmienie:

„4. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych opracowany przez Wykonawcę na podstawie wytycznych do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiących załącznik nr 4 do projektu umowy. Harmonogram rzeczowo- finansowy przed włączeniem go do umowy, jako załącznik nr 4 wymaga akceptacji Zamawiającego (dla usprawnienia procesu zalecane odpowiednio wcześniejsze przesłanie na adres mailowy d.muszczak@prusice.pl oraz potwierdzenie w formie pisemnej najpóźniej przez zawarciem umowy),”

- Załącznik nr 4 do projektu umowy otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Załącznik nr 4 do umowy nr ………………………..2015

Wytyczne dla Wykonawcy

do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych

| Lp. | Etapy realizacji inwestycji | Zakres robót określony przez Wykonawcę w etapie nie będzie mniejszy niż wskazany poniżej | Termin realizacji | Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie etapu nie będzie większe niż |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I | Stan surowy otwarty | - fundamenty, łącznie z wykonaniem podkładu pod posadzki z chudego betonu, - instalacja odgromowa , z niezbędną instalacją podposadzkową - ściany, z wyłączeniem ścian działowych, - strop - dach wraz z rynnami i niezbędną obróbką blacharską | Do dnia 05.12.2015r. | 35% |
| 2 | II | Stan surowy zamknięty | - ocieplenie poddasza - ściany działowe - stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, - warstwy posadzek pod wykończenie, - pełny zakres instalacji we wszystkich branżach wraz z pompą ciepła, z wyłączeniem wyposażenia białego montażu i osprzętu elektrycznego, - tynki | Do 30.04.2016r. | 35% |
| 3 | III | Prace wykończeniowe | Wszystkie pozostałe końcowe prace zewnątrz i wewnątrz budynku oraz inne niż wymienione w etapie I oraz II | Do 31.08.2016 | Pozostała wartość |

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: